학부생 주간 활동 보고서

| 성명 | 함태훈 | 학번 | 22212334 | 주차 | 제 3 주차 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 팀 | B01 | 담당 대학원생 | 김이겸 | 제출일 | 2026. 10. 8. |

1. 이번 주 활동

| 계획 (전주에 합의한 목표) | 실제 수행 내용 | 완료율 | 산출물 (파일명 · 저장소 태그) |
| --- | --- | --- | --- |
| MJCF 심화: URDF→MJCF 변환, default·include 정리 | 변환본에서 베이스·visual 소실, effort→actuatorfrcrange 확인. v2: default class + scene include, 액추에이터·센서 추가. mjSpec attach로 팔 2개+베이스. | 100 % | sim/mjcf/two_link_arm_v2·scene.xml · week03 |
| kp·kv·armature 계단 응답 그래프 3장 (개별) | 어깨 0→0.5 rad 계단 9조건. kv=14(≈임계감쇠 13.9) 오버슈트 0 %·정착 0.21 s, armature 0.1에서 24→31 %. | 100 % | sim/scripts/step_response.py, 그래프 3장 · week03 |
| URDF↔MJCF 속성 대응표 (개별) | 구조·링크·관절 표 + URDF에 없는 항목(actuator·armature·frictionloss·sensor). 로딩 옵션 실험값 첨부. | 100 % | notes/05_urdf_mjcf_mapping.md · week03 |
| 파이프라인 그림 + 박종진 체크리스트 점검 (팀 연계) | 그림 1장. 체크리스트 v0.1로 내 URDF·MJCF 36항목 점검: OK 30·NG 1(armature, BOM 대기)·N-A 5. 상대도 재현 확인. | 100 % | docs/pipeline_cad_urdf_mjcf.png, notes/07 §6 · week03 |

2. 이번 주 배운 것 · 핵심 수치 (구술 평가 대비)

① kp = 관절 스프링[N·m/rad], kv = 댐퍼[N·m·s/rad], τ = kp(q_t−q) − kv·q̇. ω_n = √(kp/I), kv_c = 2√(kp·I): I = 0.24 kg·m², kp = 200 → 28.9 rad/s, kv_c = 13.9 → kv = 14에서 오버슈트 0 %·정착 0.21 s. 중력보상 없으면 e_ss = τ_g/kp = 2.75/200 = 0.0137 rad. Isaac Drive: stiffness = kp, damping = kv, max_force = forcerange. ② armature = 질량행렬 대각에 더하는 반영 관성 J_rotor·N²(로터가 N배 빨리 돌아 ½J(N·q̇)²). 예 1×10⁻⁴ × 10² = 0.01 kg·m²(G1) = 전완 관성 0.03의 30 %. 0.1 추가 시 ω_n 28.9→24.3, 오버슈트 24→31 %. 빠뜨리면 kp·kv 튜닝이 실기에서 틀어짐. ③ URDF→MuJoCo: fusestatic·discardvisual 기본 true, effort→actuatorfrcrange, velocity·transmission 소실. kp 50→200은 ±25 N·m 포화로 상승 0.087→0.066 s뿐.

3. 막힌 점 · 도움이 필요한 것

| 문제 / 질문 | 대학원생 답변 (회신란) |
| --- | --- |
| 홀로노믹 베이스 MJCF 표현(① freejoint+평면 motor ② slide·slide·hinge ③ 바퀴 접촉) 중 어느 쪽으로 할지 정해 주시면 반영하겠습니다. |  |
| armature·forcerange용 RI85 로터 관성·감속비·토크를 A2/BOM에 ICD 항목으로 요청해도 될지 여쭙니다. |  |

4. 다음 주 계획

| No. | 할 일 (검증 가능한 단위로) |
| --- | --- |
| 1 | FreeCAD 1.0 설치 → STEP 링크 분할표, 링크별 visual/collision STL 변환 절차서 |
| 2 | 링크별 질량·COM·관성 표(FreeCAD·trimesh·BOM 비교) → URDF inertial 블록 |
| 3 | 박종진 골격 joint origin vs CAD 축 검증표, v0 URDF 로드 캡처, week04 태그 |